## Manual de Usuario
Plan de trabajo
Nº | DURACIÓN | ACTIVIDAD | SUB-TAREAS | RESPONSABLES
1 | 1 mes (Mes 1) | Diagnóstico e investigación de requerimientos | Identificación de perfiles de usuario del sistema (Asociado, Administrador y Comité Evaluador) y análisis de requerimientos de información. | Mariana Valencia y Dairo Montiel
2 | 1 mes (Mes 1) | Diseño de plantilla e índices de documentación | Estructuración del índice general, redacción del glosario de términos y maquetación de la plantilla base (bajo normas SENA y paleta de colores de UFCA). | Mariana Valencia
3 | 1 mes (Mes 2) | Redacción del Módulo de Asociado | Toma de capturas de pantalla y redacción paso a paso de las guías de registro, consultas, ahorros permanentes/voluntarios y el simulador/solicitud de créditos. | Dairo Montiel
4 | 1 mes (Mes 3) | Redacción del Módulo de Administración y Comité | Toma de capturas de pantalla y guías paso a paso para la gestión de usuarios, asignación de roles, generación de reportes y reglas de negocio. | Dairo Montiel
5 | 1 mes (Mes 3) | Pruebas de usabilidad del borrador | Realización de revisión paritaria cruzada (co-evaluación) y pruebas autónomas de uso del manual con usuarios finales sin asistencia técnica. | Mariana Valencia y Dairo Montiel
6 | 1 mes (Mes 4) | Retroalimentación y ajustes del manual | Sesión de revisión del borrador con el instructor técnico de ADSO del SENA e incorporación de observaciones o correcciones sugeridas. | Mariana Valencia y Dairo Montiel
7 | 1 mes (Mes 4) | Entrega final y publicación | Compilación final del documento en formato digital PDF, aplicación de firmas y carga de la documentación en el repositorio compartido de Google Drive. | Mariana Valencia

## Desarrollo del Sistema
Plan de trabajo
Nº | DURACIÓN | ACTIVIDAD | SUB-TAREAS | RESPONSABLES
1 | 2 semanas | Arquitectura de despliegue e inventario | Definición del diagrama de arquitectura unificada (React + Vite + Capacitor + Supabase), inventario de servicios y repositorios en GitHub. | Mariana Valencia y Dairo Montiel
2 | 3 semanas | Diseño y configuración de base de datos | Definición del diagrama entidad-relación (ER), creación de tablas (usuarios, ahorros, créditos) y configuración de RLS y Supabase Auth. | Dairo Montiel
3 | 4 semanas | Desarrollo del Frontend Web | Desarrollo de la interfaz gráfica web en React + TypeScript + Vite, integración con API REST/Realtime de Supabase y diseño responsivo. | Mariana Valencia
4 | 3 semanas | Desarrollo y compilación de la App Móvil | Configuración de Capacitor para empaquetado móvil Android, desarrollo de vistas nativas y compilación local del archivo APK de pruebas. | Dairo Montiel
5 | 2 semanas | Implementación de seguridad y variables | Configuración de CORS en Edge Functions, almacenamiento de API keys en Supabase Secrets y variables de entorno del sistema. | Dairo Montiel
6 | 2 semanas | Pruebas de integración y despliegue | Pruebas de aceptación automatizadas con Cucumber (BDD) y despliegue del frontend web en la plataforma Vercel. | Mariana Valencia y Dairo Montiel