COOPERATIVA UFCA

____________________________

PLAN DE TRABAJO

MANUAL DE USUARIO

Sistema Web de Gestion UFCA

Cooperativa de Ahorro y Credito Natillera

| Version: | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha: | Mayo 2026 |
| Estado: | En elaboracion |

SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje

# 1. Identificacion del Proyecto

| Nombre del proyecto | Sistema Web de Gestion UFCA |
| --- | --- |
| Tipo de software | Aplicacion web - Cooperativa de ahorro y credito natillera |
| Documento a elaborar | Manual de Usuario |
| Version del sistema | 1.0 |
| Fecha de elaboracion | Mayo 2026 |

# 2. Objetivo del Plan de Trabajo

Definir las actividades, responsables, tiempos y recursos necesarios para elaborar el Manual de Usuario del Sistema Web UFCA, garantizando que cubra la totalidad de los modulos funcionales del software de forma clara, ordenada y comprensible para los distintos tipos de usuarios del sistema.

# 3. Usuarios del Sistema (Audiencia del Manual)

El manual debera ser elaborado considerando los siguientes perfiles de usuario:

| Tipo de Usuario | Descripcion |
| --- | --- |
| Administrador | Gestiona todos los modulos: asociados, ahorros, creditos, liquidaciones, usuarios, roles y configuracion. |
| Asociado | Consulta sus propios ahorros, creditos, referidos y perfil personal. |
| Usuario normal | Puede enviar su solicitud de afiliacion a la cooperativa. |

# 4. Modulos del Sistema a Documentar

El manual cubrira los siguientes 17 modulos funcionales del sistema:

| # | Modulo | Tipo de Usuario |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pagina de inicio / Landing | Publico |
| 2 | Registro e inicio de sesion | Todos |
| 3 | Recuperacion de contrasena | Todos |
| 4 | Dashboard administrador | Administrador |
| 5 | Dashboard asociado | Asociado |
| 6 | Solicitud de afiliacion (Mi Solicitud) | Usuario normal |
| 7 | Comite evaluador | Administrador |
| 8 | Gestion de asociados | Administrador |
| 9 | Gestion de usuarios | Administrador |
| 10 | Roles y permisos | Administrador |
| 11 | Ahorro permanente | Administrador / Asociado |
| 12 | Ahorro voluntario | Administrador / Asociado |
| 13 | Gestion de creditos | Administrador / Asociado |
| 14 | Liquidaciones | Administrador |
| 15 | Referidos | Administrador / Asociado |
| 16 | Excepciones | Administrador |
| 17 | Mi perfil | Todos |

# 5. Fases y Actividades del Plan

## Fase 1 — Planificacion (Semana 1)

| Actividad | Responsable | Duracion |
| --- | --- | --- |
| Reunion de equipo para asignacion de modulos | Todos | 1 dia |
| Revision y analisis del sistema por modulo | Todos | 2 dias |
| Definicion de la estructura y plantilla del manual | Lider de documentacion | 1 dia |
| Aprobacion de la estructura por el instructor | Todos | 1 dia |

## Fase 2 — Recoleccion de Informacion (Semana 2)

| Actividad | Responsable | Duracion |
| --- | --- | --- |
| Ejecucion del sistema en cada modulo para captura de pantallas | Cada integrante segun modulo asignado | 3 dias |
| Documentacion de flujos por rol de usuario (admin, asociado, usuario) | Cada integrante | 2 dias |
| Identificacion de mensajes de error, validaciones y alertas del sistema | Todos | 1 dia |

## Fase 3 — Redaccion del Manual (Semanas 3 y 4)

| Actividad | Responsable | Duracion |
| --- | --- | --- |
| Redaccion de introduccion, objetivos y convenciones del manual | Lider de documentacion | 1 dia |
| Inicio de sesion y recuperacion de contrasena | Integrante 1 | 1 dia |
| Dashboard y panel principal | Integrante 2 | 1 dia |
| Solicitud de afiliacion y Comite evaluador | Integrante 1 | 2 dias |
| Gestion de asociados y usuarios | Integrante 2 | 2 dias |
| Ahorros permanentes y voluntarios | Integrante 3 | 2 dias |
| Gestion de creditos | Integrante 3 | 2 dias |
| Liquidaciones y Referidos | Integrante 4 | 2 dias |
| Roles, permisos y excepciones | Integrante 4 | 1 dia |
| Mi perfil | Integrante 1 | 1 dia |

## Fase 4 — Revision y Correccion (Semana 5)

| Actividad | Responsable | Duracion |
| --- | --- | --- |
| Revision interna del manual completo por el equipo | Todos | 2 dias |
| Correccion de redaccion, ortografia y formato | Lider de documentacion | 1 dia |
| Verificacion de que todas las capturas corresponden al sistema actual | Todos | 1 dia |
| Entrega al instructor para retroalimentacion | Lider | 1 dia |

## Fase 5 — Ajuste y Entrega Final (Semana 6)

| Actividad | Responsable | Duracion |
| --- | --- | --- |
| Aplicacion de correcciones indicadas por el instructor | Todos | 2 dias |
| Diagramacion y formato final del documento (PDF/Word) | Lider de documentacion | 1 dia |
| Entrega final del manual de usuario | Lider | 1 dia |

# 6. Cronograma General

| Fase | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Planificacion | Si |  |  |  |  |  |
| Fase 2 - Recoleccion |  | Si |  |  |  |  |
| Fase 3 - Redaccion |  |  | Si | Si |  |  |
| Fase 4 - Revision |  |  |  |  | Si |  |
| Fase 5 - Ajuste y entrega |  |  |  |  |  | Si |

Nota: El campo 'Si' indica la semana en que se ejecuta cada fase. Las semanas pueden ajustarse segun el calendario academico.

# 7. Estructura Propuesta del Manual

El Manual de Usuario del Sistema Web UFCA tendra la siguiente estructura:

- Portada

- Tabla de contenido

- Introduccion

- Objetivo del manual

- Convenciones y simbolos usados

- Requisitos del sistema

- Modulos del sistema

7.1 Inicio de sesion y registro

7.2 Recuperacion de contrasena

7.3 Dashboard (Administrador y Asociado)

7.4 Solicitud de afiliacion

7.5 Comite evaluador

7.6 Gestion de asociados

7.7 Gestion de usuarios

7.8 Roles y permisos

7.9 Ahorro permanente

7.10 Ahorro voluntario

7.11 Gestion de creditos

7.12 Liquidaciones

7.13 Referidos

7.14 Excepciones

7.15 Mi perfil

- Preguntas frecuentes (FAQ)

- Glosario de terminos

- Control de versiones del manual

# 8. Recursos Necesarios

| Recurso | Descripcion |
| --- | --- |
| Herramienta de redaccion | Microsoft Word o Google Docs |
| Herramienta de capturas | Lightshot, Snipping Tool o similar |
| Acceso al sistema | Cuenta de prueba con rol administrador y rol asociado |
| Ambiente de pruebas | Sistema desplegado localmente o en produccion |

# 9. Criterios de Calidad del Manual

- Cada modulo debe incluir capturas de pantalla reales del sistema.

- Las instrucciones deben estar redactadas en lenguaje claro para usuarios no tecnicos.

- Cada seccion debe indicar a que rol de usuario aplica (Administrador, Asociado, Usuario normal).

- Deben documentarse los mensajes de error mas comunes y como resolverlos.

- El manual debe ser coherente con la version actual del sistema.

- El documento debe seguir la plantilla institucional aprobada por el equipo.

# 10. Firmas de Aprobacion

Las siguientes firmas certifican que el plan de trabajo ha sido revisado y aprobado por todos los integrantes del equipo y el instructor.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante 1 |  |  |  |
| Integrante 2 |  |  |  |
| Integrante 3 |  |  |  |
| Integrante 4 |  |  |  |
| Lider del equipo |  |  |  |
| Instructor |  |  |  |

## Control de Versiones del Documento

| Version | Fecha | Descripcion | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mayo 2026 | Version inicial del plan de trabajo | Equipo UFCA |